## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 手动计划 | 需求分析 | 16 个工作日 | 2015年3月19日 8:00 | 2015年4月9日 17:00 |  | 1
2 | 是 | 手动计划 | 需求捕获 | 8 个工作日 | 2015年3月19日 8:00 | 2015年3月30日 17:00 |  | 2
3 | 是 | 手动计划 | 软件功能分析 | 2 个工作日 | 2015年3月31日 8:00 | 2015年4月1日 17:00 | 2 | 2
4 | 是 | 手动计划 | 确立分工 | 0.5 个工作日 | 2015年4月2日 8:00 | 2015年4月2日 12:00 | 3 | 2
5 | 是 | 手动计划 | 定制计划 | 0.5 个工作日 | 2015年4月2日 8:00 | 2015年4月2日 12:00 | 4SS | 2
6 | 是 | 手动计划 | 结构化需求分析 | 4 个工作日 | 2015年4月3日 8:00 | 2015年4月8日 17:00 | 3,4 | 2
7 | 是 | 手动计划 | 对核⼼需求进⾏行结构化概要设计和详细设计 | 11 个工作日 | 2015年4月9日 8:00 | 2015年4月23日 17:00 |  | 1
8 | 是 | 自动计划 | <新任务> | 1 个工作日? | 2015年4月9日 8:00 | 2015年4月9日 17:00 |  | 2
9 | 是 | 自动计划 | <新任务> | 1 个工作日? | 2015年4月9日 8:00 | 2015年4月9日 17:00 |  | 2
10 | 是 | 手动计划 | 对核⼼心需求进⾏行⾯面向对象分析与设计 | 20 个工作日 | 2015年4月24日 8:00 | 2015年5月21日 17:00 |  | 1
11 | 是 | 手动计划 | <新任务> |  |  |  |  | 2
12 | 是 | 手动计划 | <新任务> |  |  |  |  | 2
13 | 是 | 手动计划 | <新任务> |  |  |  |  | 2
14 | 是 | 手动计划 | <新任务> |  |  |  |  | 2
15 | 是 | 手动计划 | <新任务> |  |  |  |  | 2
16 | 是 | 手动计划 | 编码，测试，项目总结 | 20 个工作日 | 2015年5月22日 8:00 | 2015年6月18日 17:00 |  | 1
17 | 是 | 手动计划 | <新任务> |  |  |  |  | 2
18 | 是 | 自动计划 | <新摘要任务> | 1 个工作日 | 2015年4月6日 8:00 | 2015年4月6日 17:00 |  | 1
19 | 是 | 手动计划 | <新任务> |  |  |  |  | 2
20 | [7 empty] | 2
21 | [7 empty] | 2
22 | 是 | 手动计划 |  | 5 个工作日 | 2015年6月26日 8:00 | 2015年7月2日 17:00 |  | 1

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注
1 | 彭广举 | pgj | 工时 |  | 测试及文档 |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0
2 | 元棪 | yy | 工时 |  | 测试及文档 |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0
3 | 陈可欣 | ckx | 工时 |  | WebApp |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0
4 | 刘雨轩 | lyx | 工时 |  | AndroidApp |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0
5 | 王钰翔 | wyx | 工时 |  | API |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0
6 | 田堃 | tk | 工时 |  | AndroidApp |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0
7 | 欧阳逸群 | oyyq | 工时 |  | WebApp |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0
8 | 周昊宇 | zhy | 工时 |  | API |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位
需求捕获 | 陈可欣 | 1 | 64h | 100%
需求捕获 | 刘雨轩 | 1 | 64h | 100%
需求捕获 | 欧阳逸群 | 1 | 64h | 100%
需求捕获 | 彭广举 | 1 | 64h | 100%
需求捕获 | 田堃 | 1 | 64h | 100%
需求捕获 | 元棪 | 1 | 64h | 100%
需求捕获 | 周昊宇 | 1 | 64h | 100%
需求捕获 | 王钰翔 | 1 | 64h | 100%
软件功能分析 | 陈可欣 | 1 | 16h | 100%
软件功能分析 | 刘雨轩 | 1 | 16h | 100%
软件功能分析 | 欧阳逸群 | 1 | 16h | 100%
软件功能分析 | 彭广举 | 1 | 16h | 100%
软件功能分析 | 田堃 | 1 | 16h | 100%
软件功能分析 | 王钰翔 | 1 | 16h | 100%
软件功能分析 | 元棪 | 1 | 16h | 100%
软件功能分析 | 周昊宇 | 1 | 16h | 100%
确立分工 | 陈可欣 | 1 | 4h | 100%
确立分工 | 刘雨轩 | 1 | 4h | 100%
确立分工 | 欧阳逸群 | 1 | 4h | 100%
确立分工 | 彭广举 | 1 | 4h | 100%
确立分工 | 田堃 | 1 | 4h | 100%
确立分工 | 王钰翔 | 1 | 4h | 100%
确立分工 | 元棪 | 1 | 4h | 100%
确立分工 | 周昊宇 | 1 | 4h | 100%
定制计划 | 陈可欣 | 1 | 4h | 100%
定制计划 | 刘雨轩 | 1 | 4h | 100%
定制计划 | 欧阳逸群 | 1 | 4h | 100%
定制计划 | 彭广举 | 1 | 4h | 100%
定制计划 | 田堃 | 1 | 4h | 100%
定制计划 | 王钰翔 | 1 | 4h | 100%
定制计划 | 元棪 | 1 | 4h | 100%
定制计划 | 周昊宇 | 1 | 4h | 100%
结构化需求分析 | 欧阳逸群 | 1 | 32h | 100%
结构化需求分析 | 彭广举 | 1 | 32h | 100%
结构化需求分析 | 周昊宇 | 1 | 32h | 100%